## Product Backlog
ID | Name | Priority | Estimate | How to Demo | Notes
1 | Зібрати проект + дизайн |  | 4
2 | Робо-платформа може переміщуватися вперед - назад | 1 | 2 | Прототип рухається у цих напрямках
3 | Робо-платформа може розвертатися вліво - вправо | 2 | 3
4 | За допомогою нахилу руки вперед - назад -вліво - вправо можна керувати рухом робо-платформи | 3 | 6 | Нахиляємо руку з датчиком і прототип рухається за напрямком
5 | Робо-платформа може переміщувати предмети не великої маси (для цього зроблена спеціальна платформа) | 4 | 1 | Переміщуємо предмети на деяку відстань / відео-ролик
7 | Робо-платформа зупиняється (не рухається вперед), якщо перед нею перешкода (назад може рухатися). | 5 | 3 | Вмикаємо робота, ставимо перешкоду й напраляємо рух робота на неї - він не рухаэться впред
8 | Робо-платформа може рухатися по заданому щляху (наприклад 2 м вліво та 2 вперед, та ін.) | 6 | 8 | Задаємо шлях, й робот рухається відповідно до шляху
9 | Робо-платформа має ліхтарики "фари" | 1 | 1 | Демонструємо світіння ліхтариків робота
10 | Робо-платформа має RGB-індикатор який приймає різні кольори в залежності від стану/ситуації | 2 | 1 | Демонструємо зміну кольору індикатора в залежності від стану/наявності перешкоди
13 | Робо-платформа може зберігати в памьяті маршрут руху й потім по сигналу відтворювати його. | 5 |  | Вмикаємо запис і рухаємо робота. Потім ставимо його на початкове положення і вмикаємо відтворення
14 | Робо-платформа може вимірювати відстань до об'єктів що знаходяться зліва і зправа від неї (датчик постійно рухається вліво - вправо) | 7 |  | Демонструємо роботу датчика
17 | Під час відтворення маршрутів робот огинає перешкоди й не втрачаючи прицьому точність руху | 8 |  | Демонструємо проходження маршруту з перешкодами
19 | Швидкість руху змінюється в залежності від кута нахилу руки | 9 |  | Нахиляємо руку на різний кут і спострерігаємо за швидкісю робота
24 | Створювати й задавати маршрути можна за допомогою перчатки, також перемикати режими й вести керування (за необхідності) | 12
11 | Нахили вперед і вліво / вперед і вправо - відповідний рух робо-платформи | 3 |  | Нахиляємо руку з датчиком і прототип рухається за напрямком | Треба поміркувати над доцільністю
12 | Нахили вліво і назад / вправо і назад - відповідний рух робо-платформи | 4 |  | Нахиляємо руку з датчиком і прототип рухається за напрямком | Треба поміркувати над доцільністю
15 | Кожним з 4х колес можна керувати роздільно (вони не зв'язані попарно) й задавати напрямок | 7 |  | Демонструємо що коли 1е колесо по один бік рухається 2ге по той же бік може стояти. Преше в одному напрямку, інше - в протилежному. | Треба поміркувати над доцільністю
16 | Робо платформа має камеру й може записувати відео під час руху | 6 |  | Рухаємо робота, записуємо відео і потім демонструємо записане відео
18 | Ліхтарики вмикаються якщо стає темно | 13 |  | Перекриваємо датчик світла - вмикаються ліхтарики
20 | Камера рухається вверх - вниз | 8
21 | Камера рухається вліво - вправо | 10
22 | Відео з камери можна переглядати на телефоні | 9
23 | Відео з камери можна переглядати на телефоні у VR й рухати камер в залежності від положення телефону у VR-окулярах | 11

## Sprint Plans
Спринт 1
Ціль спринта | Підготувати базову версію проекту
Список та доступність учасників | Всі учасники будуть працювати над проектом
Чітко визначена дата і час проведення демонстрації спринта | 20 Березня 2018 13:20 Аудиторія 76-14
Визначений час і місце для проведення щоденного скраму | О 20:00 вечора в Телеграмі
Спринт 2
Ціль спринта | Підготувати фінальну версію проекту
Список та доступність учасників | Всі учасники будуть працювати над проектом
Чітко визначена дата і час проведення демонстрації спринта | 24 Квітня 2018 13:20 Аудиторія 76-14
Визначений час і місце для проведення щоденного скраму | О 20:00 вечора в Телеграмі

## Sprint 1 Backlog
1 | 25.02.2018 | Зробити ескіз проекту (The Somberlain) | 1
2 | 2018-02-26 | Створити документацію для проекту (Всі) | 1
3 | 2018-02-25 | Створити схеми (The Somberlain) | 0.5
4 | 2018-03-03 | Купить всі необхідні деталі (Витя) | 1
5 | 2018-03-07 | Створити каркас робо-платформи (Аня Городченко) | 1
6 | 2018-03-10 | Зібрати проект (під'єднати всі деталі) (Всі разом) | 1
7 | 2018-03-01 | Налаштувати роботу двигунів (вперед - назад) (Свя.) | 1
8 | 2018-03-01 | Налаштувати роботу двигунів (вліво - вправо) | 1
9 | 2018-03-07 | Зібрати "перчатку" для керування роботом (Аня Завгородня) | 1
10 | 2018-03-07 | Налаштувати акселерометр та гіроскоп (Аня Завгородня)
11 | 2018-03-08 | Налаштувати обмін данними між роботом і "перчаткою" (The Somberlain) | 2
12 | 2018-01-08 | Налаштувати керування роботом положенням руки | 3
13 |  | Зробить дизайн перчатки (Витя) | 2
14 |  | Розробити дизайн робо-платформи (Ані) | 1
15 |  | Створити "багажник" для предметів | 2
16 |  | Приєднати та налаштувати датчик відстані | 1
17 |  | Налаштувати рух робота в залежності від даних датчика відстані | 2
18 |  | Дослідити рух та повороти робота та знайти оптимальні значення при яких змінювати рух (закінчувати поворот/припиняти рух в цьому напрямку) | 3
19 |  | Написати код методів руху на n - метрів | 2
20 |  | Налаштувати рух за заданим маршрутом | 3
21 |  | Робо-платформа має ліхтарики "фари" | 1
22 |  | Встановити ліхтарики й налаштувати Їх роботу | 1
23 |  | Робо-платформа має RGB-індикатор який приймає різні кольори в залежності від стану/ситуації | 2
24 |  | Підєднати світлодіод до робота й описати стани при яких буде змінюватися колір (налаштувати стани) | 2
25 |  | Налаштувати зміну колькору в залежності від стану | 2
26 |  | Тестування всіх можливостей проекту
27 |  | Усунення всіх виявлених на тестуванні багів

## Sprint 2 Backlog
# | Task | Doer | Difficulty | *Estimate (hours) | Priority | Data of statrting | Week
1 | Налаштувати рух робота в залежності від даних датчика відстані (який не рухається) | Свят. | Medium | 2 | 1 | - | 1
2 | Дослідити рух та повороти робота та знайти оптимальні значення при яких змінювати рух (закінчувати поворот/припиняти рух в цьому напрямку) | [5 empty] | -
3 | Написати код методів руху за напрямком та тривалістю | Аня (Гор.) +/ Аня (Завг.) | Easy | 0.5 | 3 |  | 1
4 | Налаштувати рух за заданим маршрутом | Свят. | Medium | 5 | 3 |  | 1
5 | Встановити ліхтарики й налаштувати їх роботу | Аня (Гор.) + Аня (Завг.) | Medium | 3 | 6 |  | 1
6 | Описати стани при яких буде змінюватися колір RGB-світлодіода | Свят. | Medium | - | - | - | 1
7 | Підєднати світлодіод до робота та налаштувати зміну колькору світлодіода в залежності від стану | Аня (Завг.) | Medium | 3 | 6 |  | 1-2
8 | Реалізвати запис пройденого маршруту (у динамічний vector<>) а потім відтворення його з пам'яті | Аня (Завг.) | Medium | 5 | 5 |  | 2
9 | Підєднати сервомотор до робота, прикріпити до нього датчик відстані | Свят. / Аня (Гор.) | Easy | 1 | 2 |  | 2
10 | Налаштувати вічні повороти датчика (на 90 град.) з зупинками в положеннях ліво-прямо-право | Свят. | Medium | 2 | 2 |  | 2
11 | Налаштувати отримання даних за датчика відстані в положеннях Ліво-Прямо-Право | Свят. | Medium | 2 | 2 |  | 2
12 | Створити алгоритм огинання перешкод на основі даних датчика відстані | Свят. | Hard | 10 | 2 |  | 2
13 | Оптимізувати цей алгоритм для збереження точності руху за маршрутом (якщо ми повернули вліво щоб обминути перешкоду, то оминувши перешкоду треба знову стати на шлях й здійснити запланований маршрут) | Свят. | Hard | 8 | 4 |  | 2
14 | Налаштувати зміну швидкосты руху в залежності від кута нахилу руки | [5 empty] | -
15 | Налаштувати створення маршрутів за допомогою жестів руки й передачі їх роботу | Свят. + Аня (Завг.) | Hard | 10 | 5 |  | 3
16 | Налаштувати перемикання режимів за допомогою кнопки на перчатці (+миганя фарами при активуванні режиму) | Свят. +/ Аня (Гор.) +/ Вітя | Medium | 5 | 6 |  | 3
Additional:
17 | Створити дизайн перчатки | Вітя | Medium | ? |  | - | 1
18 | Приєднати та налаштувати роботу кнопок на перчатці та на роботі | Вітя | Medium | 4 | 6 |  | 1
19 | Створити презентацію та відео-ролик про проект | Свят. + Даня | Hard | ~ | 1 |  | 1-2-3
20 | Створити дизайн робота | ? | Hard | ~ |  |  | ?
| Не обов'язково робити |  | Total: | 58
Вже зроблено
В процесі
Виконання задачі = виконання задачі + тестування = 100% коректно працюючий (без багів, бажано) функціонал
* - it's MAX value (max that can be). Real time can me less then it.

## Режими
| Всі режими після запуску, послідовним переключенням фар n-раз з однієї на іншу показують номер активованого режиму |  | Переключення режимів:
№ | Режим |  | 1.Фари вимикаються
0 | Пошук доступного каналу, налаштування та зєднання з перчаткою | Starting | 2. Вмикається ліва фара
1 | Управління роботом за допомогою руки (без обминання перешкод) | HandDriveDetourOff | 3. Якщо режим >= 2 вимикається ліва і вмикається права фара
| Машина в русі - Синій |  | 4. Якщо режим >= 3 вимикається права і вмикається ліва фара
| Очікування - Зелений |  | 5. Якщо режим >= 4 вимикається ліва і вмикається права фара
6. Якщо режим >= 5 вимикається права і вмикається ліва фара
2 | Управління роботом за допомогою руки (з обминанням перешкод) | HandDriveDetourOn | 7. Якщо режим >= 6 вимикається ліва і вмикається права фара
| Рух, перешкод немає - Синій |  | 8. Якщо режим == 7 вимикається права і вмикається ліва фара
| Очікування, перешкод немає - Зелений |  | 9. Вимикаються обидві фари
| Є перешкоди - Червоний |  | 10. Вмикаються обидві фари
3 | Запис маршруту за руху робота (при цьому він керується рукою) | HandDriveRouteRecording | 0. Пошук доступного каналу, налаштування та зєднання з перчаткою:
| Синій завжди |  | Вмикається червоний
Сканування доступних каналів - Синій
Доступний канал знайдено - Зелений
Відправка знайденого каналу на перчатку
4 | Перевірка створеного (чи записаного) маршруту | RouteCheck | Налаштування каналу на пречатці
| Послідовно (за маршрутом) вмикаются і вимикаються (на деякий час - згідно з маршрутом) світлодіоди: |  | Надходження підтвердження з перчатки (по знайденому каналу)
| Фари - Вперед |  | Вимикається різнокольоровий світлодіод
| Червоний - Назад |  | Вмикається режим #1
Синій - Вліво
| Зелений - Вправо |  | Що представляє собою маршрут:
| NONE - Світлодіод і фари вимкнені |  | Послідовність пар "напрямок-тривалість(час)" (vector<>)
Напрямки: Forward, Backward, Left, Right or NONE
5 | Створення нового маршруту за допомогою жестів руки | HandDriveRouteCreating | Тривалість: час в мілісекундах (1с = 1000 мс)
| Залежно від сигналу який поступає з перчатки (напрямок руху) вмикаються й вимикаються (коли "NONE") світловіоди: |  | Наприклад:
| Фари - Вперед |  | [1] {Forward, 2000}
| Червоний - Назад |  | [2] {NONE, 500}
| Синій - Вліво |  | [3] {Left, 1300}
| Зелений - Вправо |  | [4] {BackWard, 1500}
[5] {NONE, 400}
6 | Рух за заданим маршрутом (без обминання перешкод) | DriveByRouteDetourOff | [6] {Right, 2500}
Машина в русі - Синій
Очікування - Зелений
7 | Рух за заданим маршрутом (з обминанням перешкод) | DriveByRouteDetourOn
Рух, перешкод немає - Синій
Очікування, перешкод немає - Зелений
Є перешкоди - Червоний